## **Team-Plan-v0.1**

A logo on a black background

Description automatically generated

### Συνεργαζόμενα Μέλη (με Αλφαβητική Σειρά Επωνύμων)

1. Αγγουρά Ρουμπίνη Μαρία 1084634 4ο Έτος
2. Γιαννακόπουλος Θεόδωρος 1072573 5ο Έτος
3. Παυλόπουλος Ιάσονας 1084565 4ο Έτος

## **Τυπικά Υποέργα**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τυπικά Υποέργα** | **Περιγραφή** | **Προαπαιτούμενα έργα** | **Κανονική Εκτίμηση** | **Αισιόδοξη Εκτίμηση** | **Απαισιόδοξη Εκτίμηση** |
| **ΤΥ1** | Εύρεση Έργου | - | 7 | 5 | 10 |
| **ΤΥ2** | Απόφαση Μεθόδου Εργασίας | ΤΥ1 | 2 | 1 | 4 |
| **ΤΥ3** | Καταμερισμός Εργασίας 1 | ΤΥ2 | 2 | 1 | 3 |
| **ΤΥ4** | Αναλυτική Περιγραφή Εφαρμογής | ΤΥ3 | 2 | 1 | 4 |
| **ΤΥ5** | Δημιουργία Team Plan | ΤΥ4 | 3 | 2 | 4 |
| **ΤΥ6** | Δημιουργία Project Plan | ΤΥ5 | 3 | 2 | 4 |
| **ΤΥ7** | Εκτίμηση Κινδύνων | ΤΥ6 | 2 | 1 | 3 |
| **ΤΥ8** | Ανάλυση Κόστους | ΤΥ6 | 2 | 1 | 3 |
| **ΤΥ9** | Επιλογή Use Cases | ΤΥ6 | 4 | 3 | 5 |
| **ΤΥ10** | Προσδιορισμός Κλάσεων | ΤΥ9 | 2 | 1 | 3 |
| **ΤΥ11** | Καταμερισμός Εργασίας 2 | ΤΥ10 | 2 | 1 | 3 |
| **ΤΥ12** | Δημιουργία Robustness diagrams | TY11 | 4 | 3 | 5 |
| **ΤΥ13** | Αναθεώρηση και Διόρθωση Use Cases | TY11 | 4 | 3 | 5 |
| **ΤΥ14** | Εμπλουτισμός Κλάσεων | TY11 | 3 | 2 | 4 |
| **ΤΥ15** | Αρχή Συγγραφής Κώδικα | TY11 | 20 | 15 | 25 |
| **ΤΥ16** | Δημιουργία Sequence diagrams | TY12 | 5 | 4 | 6 |
| **ΤΥ17** | Αναθεώρηση και Διόρθωση του Πρώτου Παραδοτέου | TY13-ΤΥ16 | 3 | 2 | 5 |
| **ΤΥ18** | Καταμερισμός Εργασίας 3 | ΤΥ17 | 2 | 1 | 3 |
| **ΤΥ19** | Δημιουργία Διαγράμματος Κλάσεων | ΤΥ18 | 3 | 2 | 4 |
| **ΤΥ20** | Συνέχεια Συγγραφής Κώδικα | ΤΥ19 | 17 | 15 | 20 |
| **ΤΥ21** | Αναθεώρηση και Διόρθωση του Δεύτερου Παραδοτέου | ΤΥ20 | 2 | 1 | 4 |
| **ΤΥ22** | Καταμερισμός Εργασίας 4 | ΤΥ21 | 2 | 1 | 3 |
| **ΤΥ23** | Δημιουργία Τελικής Έκδοσης Όλων των Τεχνικών Κειμένων | ΤΥ22 | 3 | 2 | 5 |
| **ΤΥ24** | Τελειοποιήση, Έλεγχος και Διορθώσεις Κώδικα | ΤΥ22 | 2 | 1 | 4 |

**Χρονοπρογραμματισμός**

**Pert Chart**

**Εικόνα που περιέχει διάγραμμα, κείμενο, Σχέδιο, γραμμή

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα**

**Εικόνα που περιέχει διάγραμμα, Σχέδιο, γραμμή, τεχνικό σχέδιο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα**

**Εικόνα που περιέχει διάγραμμα, Σχέδιο, γραμμή, τεχνικό σχέδιο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα**

**Εικόνα που περιέχει διάγραμμα, γραμμή, Σχέδιο, τεχνικό σχέδιο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα**

**Gantt Chart**

**Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, γραμμή, διάγραμμα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα**